招 标 文 件

项目名称：车身部新增冲压件激光切割设备

附属设施改造项目

招标单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

二○二一年一月二十五日

目   录

第一章 投标邀请书	1

第二章 投标单位须知前附表	3

第三章 投标单位须知	7

一、说明	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	12

五、开标与评标	13

六、授予合同	16

第四章 总体概况	18

第五章 技术要求	20

第六章 投标文件评标、定标	23

第七章 合同格式	25

第八章 附件（投标文件格式）	36

# 第一章 投标邀请书

中国重汽集团济南商用车有限公司现对所需车身部冲压件激光切割设备-附属设施改造项目通过公开招标的方式确定中标人，欢迎符合本次招标要求的潜在投标人前来投标。

一、招标内容：

| 内容 | 所在公司 | 交货地点 |
| --- | --- | --- |
| 激光切割机所需电气设施与土建改造工作 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 山东省章丘区圣井镇潘王路西7777号 |

二、投标方资格要求：

1、在中国境内注册具有独立法人资格，且成立三年以上(含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年)，具有新版营业执照，营业范围包含本次项目内容。

2、投标单位的注册资本金为50万元及以上人民币或等额外币；财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人黑名单，对列入失信被执行人的不得参与本次投标；

3、潜在投标方的实际控制人与招标方存在同类市场产品竞争关系的，其投标资格不予接受。

4、投标方近三年(2018年1月1日至今)至少有三项电气或土建方面相关业绩，提供合同证明材料及业主联系方式。

5、投标方必须具有充足的电气设施及土建改造能力。投标方在投标文件中详细提供投标方拥有的设备清单。

6、法律法规对合格投标方的其他要求、规定。

7、不接受联合体投标。

8、不接受代理商投标。

注：资格审查方式为资格后审。

三、招标文件的获取：

招标方将招标文件以电子版的形式发送至意向投标人的指定邮箱，投标方在收到招标文件，开标前缴纳标书费100元，招标方开具收据，不予退还。

四、投标文件递交时间及地点：

本次招标执行招标现场递交投标文件。

五、开标时间：

2021年 2月8日9:30时(北京时间)

- 招标地点：

中国重汽集团济南商用车有限公司  车身部会议室

七、招标人联系方式

招 标 单 位：     中国重汽集团济南商用车有限公司

地       址：     山东省济南市章丘区重汽工业园

邮 政 编 码：            250220

电       话：          13455289561

传       真：         0531-58069738

联  系   人：              王泽锐

Email：              m13455289561@163.com

招标单位开户名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

招标单位开户银行：中信银行济南舜耕支行

招标单位银行账号：7372610182600034841

# 第二章 投标单位须知前附表

本表是对投标单位须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 2 | 项目名称：车身部冲压件激光切割设备-附属设施改造项目 项目编号：X032009JC263-345 |
| 3 | 招标内容为: 激光切割机所需电气设施与土建改造工作。 |
| 合格的投标单位 |  |
| 4 | 1、在中国境内注册具有独立法人资格，且成立三年以上(含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年)，具有有效新版营业执照，营业范围包含本次采购内容； 2、投标单位的注册资本金为50万元及以上人民币或等额外币； 3、投标单位近三年(2018年1月1日至今)，至少有三项电气设施或土建改造方面项目业绩(以投标截止日前的合同为准，开标时验证)； 4、投标单位财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目； 5、相关法律法规对合格投标单位的其他要求。 *注：投标单位投标时必须携带新版营业执照副本原件或复印件加盖公章、合同业绩（加盖公章）、授权委托书及身份证原件(授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法定代表人参加投标，要携带法人代表证明原件或身份证原件)参加开标会议，否则视为废标。 |
| 5 | 投标单位提答疑截止时间：2021年2月6日12：00时 招标人回复答疑截止时间：2021年2月7日12：00时 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 内容说明 |  |
| 6 | 投标保证金金额：5000元人民币(伍仟元整)，投标保证金应于2021年2月7日17：00时前到达招标人账户。 投标保证金有效期同投标有效期（中标通知书发出后10个工作日内，未中标单位投标保证金退还（无息），中标方投标保证金自动转为履约保证金）。 开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司 银行账号：7372610182600034841 开户银行：中信银行济南舜耕支行 (注：投标保证金必须从投标单位基本账户转出) |
| 7 | 投标文件的份数：投标文件的份数：投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份；资格证明文件、技术标书、商务标书、《开标一览表》分别单独密封；其中《开标一览表》1份。 |
| 8 | 投标文件的装订：装订应牢固、不易拆散和换页，不符合要求将按无效投标处理。 |
| 9 | 投标文件的盖章： 1、所有要求法定代表人和授权代理人签字或盖章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字由本人亲笔手写签字(包括姓和名)或盖章。否则，按无效投标文件处理。 2、投标单位在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式(如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样)的印章；否则，按无效投标文件处理。 |
| 10 | 1、投标文件封面的标注： 投标文件正本和副本的封面上均应标明： 项目名称、项目编号、投标单位名称、时间；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 2、投标文件密封袋的标注： 投标单位应将投标文件正本、副本分别密封，包装后应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章。 封面上写明： 1、项目编号、项目名称 2、正本或副本 3、投标单位名称(加盖公章)、地址、邮编、电话、传真 |
|  | 投标文件邮寄地点：中国重汽集团济南商用车有限公司 车身部会议室 |
| 12 | 投标文件递交时间：2021年 2 月8日上午9：30时(北京时间) 投标截止时间：2021年2月8日上午9：30时(北京时间) 投标文件有效期：自开标之日起，30天内。 |
| 13 | 开标时间：2021年 2月8日上午9：30时(北京时间) 地 点：中国重汽集团济南商用车有限公司车身部会议室 |
| 评 标 |  |
| 14 | 详见第三章(投标单位须知)第20项，本次采用综合评分法。 |
| 授予合同 |  |
| 15 | 在向投标单位授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |
| 履约保证金 |  |
| 16 | 履约保证金金额：5000元人民币(伍仟元整)，中标单位于签订合同前交纳。 退还时间：自项目交付验收合格后退还。 递交方式：自接到中标通知书之日起10天内付款至招标人账户。无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前评议结果被取消，因招标产生的相关费用以及一切损失均由中标人承担。 |
| 交货要求 |  |
| 17 | 1、交货方式：指定地点交货验收(交钥匙工程)； 2、交货地点：中国重汽集团济南商用车有限公司一号门冲压车间； 3、交货时间: 自中标方接到中标通知书开始计算，10天内完工验收； 4、质保期：2年。 |
| 付款方式：半年期银行承兑汇票 |  |
| 18 | 1、双方约定的工程款（不包括发包人供材款）支付的方式和时间：工程竣工验收合格后，付至项目合同暂定价的50%，乙方必须提供相应数额的增值税专用发票；竣工结算审计完毕，经双方签字认可后一月内付至工程结算款的95%，乙方须同时提供剩余数额的增值税专用发票。工程结算款的5%作为工程质量保修金，质保期2年（变压器、开关柜等设施设备质保期为1年）。 2、付款方式：半年期银行承兑汇票。 |
| 其 他 |  |
| - 投标报价：包括材料费、破土动工费、垃圾清理费、运输费、服务费用、所有纸质及电子版资料费用及一切税费等；其中税费单列。 - 因分析失误引起的产品质量缺陷，造成的一切损失由中标方全部承担；由于土建设施或配电设备质量达不到约定造成的损失由承包方全部承担，同时承包方须向招标人支付不超过合同总额10%的违约金。 |  |

# 第三章 投标单位须知

## 一、说明

1.招标人及合格投标人

1.1 招标人

招标人系指依照《中华人民共和国招标投标法》的规定提出本招标项目、进行招标的法人或者其他组织。本次招标的招标人名称、地址、电话和传真见投标资料表。

1.2合格投标人

1.2.1投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。除非另有规定，凡在中国境内登记注册的，具有法人资格，有生产或供应能力的企事业单位均可参加投标。

1.2.2投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物、服务等进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

1.2.3只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人的供应商才能参加投标。

1.2.4合格投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2)被责令停业的；

(3)被暂停或取消投标资格的；

(4)财产被接管或冻结的；

(5)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大项目质量问题的。

1.2.5投标资料表规定的其他资格要求。

1.2.6投标资料表规定接受联合体投标人的，联合体投标人除应符合本章第1.3.1至第1.3.4条和投标资料表的资格要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办人和各方的权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)通过资格审核的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；

(4)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一分包中参加投标。

1.2.7如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(统一格式)。

2. 投标费用

投标单位应承担所有与准备和参加本次招标投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

3. 其他说明

3.1语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

3.2计量单位

与招标投标有关文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 二、招标文件

4.招标文件构成

4.l要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，内容如下：

第一章 招标邀请书

第二章 投标单位须知前附表

第三章 投标单位须知

第四章 总体概况

第五章 技术要求

第六章 投标文件评标、定标

第七章 合同格式

第八章 附件(投标文件格式)

4.2投标单位应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。没有按照招标文件要求提交全部资料的投标，或者没有对招标文件在各方面都作出实质性响应的投标，可能会导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.l投标单位要求对招标文件进行澄清时，均应以书面形式通知招标人。招标人对其在“投标单位须知前附表”中所述投标截止期前收到的对招标文件的澄清要求将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复；必要时，可将答复内容包括原提出的问题(但不标明问题查询的来源)，分发给所有取得同一招标文件的投标单位。

6.招标文件的修改

6.l在投标截止期前的任何时候，招标人可主动地或在解答投标单位提出的澄清问题时对招标文件进行修改，投标人需无条件接受。

6.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标单位，并作为招标文件的一部分，对其具有约束力。投标单位在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

6.3为投标单位准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可适当延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制

7.投标的语言及计量单位

7.l由投标单位编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

8. 投标文件的组成

8.1 投标书(统一格式)，包括：

(1) 投标书（附件1）

(2) 法人代表授权书（附件2）

(3) 开标一览表(用于唱标)（附件3）

(4) 投标承诺函(附件4)

(5) 投标明细分项报价一览表（附件5）

(6) 技术参数响应表（附件6）

(7) 商务参数响应表（附件7）

(8) 投标单位资格证明文件(附件8)

(9)类似经营业绩表及业绩证明材料(附件9)

(10)服务承诺函(附件10)

(11)质量承诺函(附件11)

(12) 投标文件中要求的其它文件和资料。

8.2 资格证明文件包括：

8.2.1经年检有效新版营业执照副本(复印件加盖公章)；

8.2.2法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证(原件)；

8.2.3投标单位情况表；

8.2.4投标产品所获荣誉证书(如有，复印件加盖公章)；

8.2.5质量认证体系证书(如有，复印件加盖公章)；

8.2.6提交经有资质单位审计的2017年度、2018年度、2019年度的财务报告（如有，加盖公章的复印件）一套(包括：审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和加盖公章的审计单位相关资料复印件)；

8.2.7投标单位认为应提交其他证明文件。

注：招标文件未给定格式的，由投标单位自行编制，但需包含以上内容。

9.投标文件的装订

9.1投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2投标文件份数按“投标单位须知前附表”的要求。

10.投标文件编制说明

10.1投标文件应按照招标文件要求进行编制，不得擅自删减内容。

10.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价，报价应为含税价（按照土建改造税率9%，设备设施改造税率13%）。

11.2投标单位要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写改制单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

11.3招标人不接受任何选择性报价，除非招标文件中有明确说明，否则投标单位不得提供备选方案，对每一种货物只允许一个报价。

11.4不保证最低价中标。

11.5投标报价应包括电气设施及土建改造所需配件等全部费用。

11.6投标单位必须对所投设施响应并报价，不得分解响应，否则招标人有权视为投标单位投标无效。

12. 投标保证金

12.1本次招标项目的投标保证金数额为人民币5000元人民币，投标保证金应于2021年2月7日17：00时前到达招标人账户。

开户单位：中国重汽集团济南商用车有限公司

银行账号：7372610182600034841

开户银行：中信银行济南舜耕支行

12.2投标人在递交投标文件的同时，应提供不少于投标资料表中规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主办人递交，并应符合投标资料表的规定。

12.3投标保证金可采用下列形式之一种：网银、电汇（电汇凭证复印件须在开标前发至招标人邮箱）。

12.4 未按第12.1和第12.2条要求提交投标保证金的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

12.5 中标人的投标保证金在与招标人签订了合同后自动转为履约保证金。

12.6 未中标的投标人的投标保证金将尽速并不晚于按照本须知第13条规定的投标有效期期满后无息退还投标人。

12.6 发生下列情况之一，保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书；

(2) 中标人在规定期限内不按本须知第27条规定签订合同。

13. 投标有效期

13.1 投标应自投标资料表中规定的开标日起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第12条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14. 投标文件的签署及规定

14.1 组成投标文件的各项资料(本须知第8条中所规定)均应遵守本条。

14.2 投标人应填写全称，同时加盖印章。其中投标文件的报价部分、商务部分和重要技术条款（参数）响应等相应内容必须逐页签字。

14.3 投标文件必须由法定代表人或经其正式授权的代表签署。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》原件附在投标文件“正本”中。

14.4 投标文件中投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份；资格证明文件、技术标书、商务标书、《开标一览表》分别单独密封；《开标一览表》1份；其中，除具有新版营业执照副本（复印件加盖公章）、法人代表授权书、授权代表身份证及招标文件要求提供的原件外，其余文件仅提供加盖公章的复印件。

14.5 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。投标文件的副本应为正本的复印件。

14.6任何行间插字、涂改和增删，必须在旁边由同一签署人签字或盖章才有效。

14.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

15.1.1投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式5份。封口处应有授权代表的签字或投标单位公章。封皮上写明招标项目名称、项目编号及投标单位名称，并注明“投标文件”字样。

15.1.2资格证明文件袋内装资格证明文件一份。封皮上写明招标项目名称、项目编号及投标单位名称，并注明“资格证明文件”字样。

15.1.3为方便开标、唱标，投标文件单位须另外准备1份“开标一览表”单独密封在1个信封内，与投标文件同时递交。

- 资格证明文件1份，单独密封；

- 投标文件技术部分一式五份，正本1份，副本4份，单独密封；

- 投标文件商务部分一式五份，正本1份，副本4份，单独密封；

- 开标一览表正本1份，单独密封。

资格证明文件、投标文件技术部分和投标文件商务部分的内容按照招标文件第三章投标单位须知中“三、投标文件的编制”填写。

如有不清楚，请及时联系项目负责人。

16.投标时限及投标截止时间

16.1投标单位按投标单位须知前附表规定的时间、地点向招标人递交投标文件。

16.2投标开始及截止时间见“投标单位须知前附表”，投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

16.3招标人推迟投标截止时间时，应以书面(或传真)的形式，通知所有投标单位，在这种情况下，招标人及投标单位的权利和义务将受到新的截止期约束。

16.4招标人对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

16.5在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接受。

16.6投标单位的投标文件、资料等概不退还。

17.投标文件的修改和撤回

17.1递交投标文件以后，如果投标单位提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标人者，招标人可以予以接受。

17.2投标单位修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

17.3撤回投标应以书面(传真、电报)的形式通知招标人。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标人或邮电到达日戳为准。

17.4开标后投标单位不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

17.5开标后，无论中标与否，投标文件概不退还，请投标单位自留底稿。

## 五、开标与评标

18.开标程序

18.l招标人在“投标单位须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时邀请所有投标单位代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2开标验证(携带新版营业执照副本(复印件加盖公章、类似项目合同原件或盖章复印件、授权委托书及被授权人身份证原件(授权委托书除附在投标文件中外，还需另外单独携带一份，以备验证，如果是法定代表人参加投标，要携带法定代表人身份证原件))

18.3开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

18.4开标时，招标人当众宣读投标单位名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。

18.5招标人将做开标记录。

18.6 “投标文件”属下列情况之一的，招标人有权将其作废标处理：

18.6.1逾期送达的；

18.6.2未有效提交投标保证金的；

18.6.3未加盖投标单位公章的；

18.6.4无投标单位法定代表人或法人代表授权人签字的；

18.6.5投标单位对递交了两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一个有效的；

18.6.6投标单位在一份投标文件中，对同一货物报有两个或多个报价的(招标文件要求可投报两个或多个方案的除外)；

18.6.7本招标文件及相关法律法规规定的其它情形的。

18.7无论何种原因在开标时没有启封和读出的投标文件(包括按投标单位须知第17条规定递交的修改、撤销书)在评标时将不予考虑。招标人将对此不承担任何责任。

19.评标委员会

19.1评标由依照有关法律、法规组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为五人以上单数。

19.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

20.评标程序及评标办法

20.1本次评标采用综合评分法。评标委员会成员按照招标文件的要求，对各投标单位提交的投标文件进行评审、比较，由评标委员会综合各评委意见，向招标人推荐中标候选人排序名单。

20.2初步评审

20.2.1在综合评审之前，评标委员会将详细审定各投标单位提交的投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

20.2.2下列情况属于重大偏差：

20.2.2.1投标文件未按招标文件要求签署；

20.2.2.2投标文件载明的交付时间超过招标文件规定的时间，且招标人不能接受的；

20.2.2.3投标文件中的技术功能、技术标准明显不符合招标文件要求；

20.2.2.4投标文件附有招标人不能接受的条件；

20.2.2.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情况之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，作无效投标处理。

20.2.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项、细小的差异或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标单位造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

20.2.4通过上述评审的投标单位，才能进入综合评分阶段。

20.3投标的澄清

20.3.1招标人有权就投标文件中表达不明确之处向投标单位提出询问或澄清要求。投标单位必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

20.3.2必要时招标人可要求投标单位就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标单位授权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

20.3.3投标单位对投标文件的澄清不得改变投标实质性内容。

20.4综合评分

经初步评审合格后的投标文件，评标委员会将采用综合评分法，对投标单位按以下内容进行综合分析、比较并打分：

20.4.1参与电气设施及土建改造、已经签定合同并且已经投入使用、通过了使用单位专项验收的业绩；

20.4.2投标报价；

20.4.3项目方案及工期；

20.4.4电气设施及土建改造的检测、检验标准；

20.4.5投标单位经营业绩；

20.4.6财务状况、经营信誉、经营状况及企业实力（提交经有资质单位审计的2017年度、2018年度、2019年度的财务报告（如有，加盖公章的复印件）一套（包括：审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和加盖公章的审计单位相关资料复印件）；

20.4.7技术服务和售后服务承诺；

20.4.8技术、商务偏差情况；

20.4.9交付时间、质量保证期；

20.5.0“投标单位须知前附表”和技术规格所列的其他具体标准。

21.评标过程保密

21.1开标之后，直到授予投标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标单位或其他无关的人员透露。

21.2在评标期间，投标单位企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

22.废标

投标单位有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标单位给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标单位应予以赔偿。

22.1投标单位提供有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

22.2投标单位在报价有效期内撤回投标；

22.3在整个评标过程中，投标单位有企图影响评标结果公正性的任何活动；

22.4投标单位以任何方式诋毁其他投标单位；

22.5投标单位串通投标；

22.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

22.7中标人不按要求缴纳中标服务费；

22.8中标人不按规定签订合同；

22.9法律、法规规定的其他情况。

## 六、授予合同

23.定标

23.1招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查，最终确定中标人。

23.2最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

23.3最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、生产条件、产品质量、交付时间、投标单位信誉以及招标人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查或了解。

23.4招标人有权选择合同授予前审查的方式：

（1）对第一中标候选人进行询问。

（2）对第一中标候选人进行实地考察。

23.5如审查结果中标候选人不符合中标条件，则应考察下一个综合评价最优者。

24.中标通知

24.1在投标有效期内，招标人以书面形式或其他有效形式通知所选定的中标人，需要随后以书面确认。

24.2当中标人与招标方签订中标经济合同后，招标人不向其他投标单位发出未中标通知，并退还投标保证金。招标人对未中标的投标单位不作未中标原因的解释。中标人的投标保证金转为履约保证金。

24.3中标通知书将是合同的组成部分。

24.4自接到中标通知书之日起计算交货期。

25.签订合同

25.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

25.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第四章 总体概况

1、项目总则

1.1中国重汽集团济南商用车有限公司（以下简称招标方）委托投标方承接“车身部冲压件激光切割设备-附属设施改造项目”相关电气设施及土建改造作业。

1.2该工程为交钥匙工程，投标方须对全部工程施工的完备性和安全可靠性负责，投标方承担的工作内容包含但不限于文件中的内容，对文件中没有载明，但实际证明是确保本项目投产运行、确保通过各方验收所必须的设计、采购、施工、环保及相关服务等内容，所产生的相关费用由投标方承担。

1.3本技术部分并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术部分和工业标准的优质产品。

1.4本工程的技术规格及技术标准，必须采用相关产品的国家标准及行业标准，当相关标准互相冲突时，以高一级的标准为准，所有这些采用的标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

1.5本工程必须符合国家相关的环保与安全标准。

1.6所有电气设施及土建改造必须能满足图纸技术要求，具有持久的精度与优良的稳定性。

1.7本文件中带★的技术条款为评标否决项，不允许偏移。

2、项目概况

2.1根据汽车研究总院规划，产品设变和改制增加，进行模具改制或重新改发模具不能满足产品试制和快速切换上场的要求，现新产品需要通过外协激光切割加工实现，产生较大的外协加工费用与周转周期，因此引进激光切割机自主切割改制冲压件。前期已完成激光切割机招标工作并已签订采购合同，现需要对激光切割机附属电气设施及土建改造进行投资，满足激光切割机进厂条件。

2.2本项目要求从中标方接到中标通知书之后10天内完成，投标方需在技术标书中明确具体的实施方案进度。

3、生产条件

3.1工作环境：室内；

3.2 温度：-10℃～40℃；相对湿度：≤90%。

4、建设方案

综合考虑三维五轴激光切割机的供电功率、设备入场所需，需要投产以下内容：

1.电气设施改造包括：除尘器，冷干器，稳压电源，空压机，水冷机的供电所需，所需配电柜规格为1000×800×350mm，IP54级防尘防水。

2.激光器、机床及控制系统附属设施及改造，包含A形地基板、B形地基板、设备所需10mm2BL线、地面预留250mm规格线缆槽，钢筋打底，线缆槽上方扁豆钢盖板封闭。

注：详见附件图纸要求：

图纸附件1：W6025D 激光切割机供电配置图；

图纸附件2：W6025D 地基图布局图。

5、投标方职责

本项目为总包（EPC）“交钥匙工程”。投标方应根据招标方提供的建设方案、技术标准要求等信息，完成电气设施及土建改造、运输、售后保障等全部工作，并对项目的最终成功交付负全部责任。

# 第五章 技术要求

1、特别提示

1.1本章技术要求，仅对电气设施及土建改造等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

1.2本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

1.3为避免在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

1.4无论是否有技术偏离，投标方均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标方必须予以明确和详细的说明或澄清。

2、基本要求

2.1投标方应满足招标方提出的各项技术要求。

2.2投标方应保证所使用材料为中国公布的非淘汰货物，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型材料。

3、总体要求技术规范

★3.1电气设备技术要求

1. 电气设施改造包括：除尘器，冷干器，稳压电源，空压机，水冷机的供电所需，所需电柜规格为1000（宽）×800（高）×350（深）mm；

2. 激光切割机电源要求为稳压电源；

3. W6025D激光切割机供电配置图中所注释的开关均为自动空气开关，具有过载、短路保护功能，要求质量可靠；

4. 必须依W6025D激光切割机供电配置图中所示导线的界面规格选择符合中国国家标准的铜芯导线；

5. 稳压机、机床、激光器以及周边设备（包括用户电脑）等必须按要求妥善接地；

6. 接地要求：接地电阻必须≤4Ω，如果不能达到要求，则必须采取重复接地；

7. 配电柜内必须由专业电工人员布线；

8. 配电柜要求防尘、防水，防护等级为IP54；

9. 所有连接要牢固可靠，不可有松动。

★3.2土建设施技术要求

1. 中标方需做预埋地基，地基板板厚20mm以上，尺寸参考W6025D地基图布局图所示地基板。用户地坪不得出现明显的高低不平，并且理论上位于同一平面，要求任意两地脚之间的最大偏差不得超过5mm；

2. 机床占地区域内要混凝土层厚度不小于200mm；

3. 地线要求：单独接地，深最小3米，撒上盐水，接地良好，电阻小于4欧姆，截面积不小于机床总电源线的截面积（厂房本来有的地线也可合理利用）；

4. 客户可以根据实际厂房布置地基，但必须与制造厂进行沟通确认，机床辅助设备摆放可以根据客户现场实际情况做适当的调整；

5. 机床主机部分重约22t，可根据厂房实际布置地基；

6. 预埋地基板A、B灌浆时要求使用500号以上的水泥，粘土加碎石混合后夯实底部，防止地基下隐；

7. 预埋地基板A、B焊接应牢固，材料使用Q235-A。

4、竣工验收

4.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向中标人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

4.2 中标人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

4.3 中标人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

4.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按中标人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请中标人验收的日期。

4.5中标人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

4.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款4.1款至4.4款办理。

4.7因特殊原因，中标人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

4.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，中标人不得使用。中标人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由中标人承担责任。

5、质保保修

5.1质保期2年（变压器、开关柜等设施设备质保期为1年）。中标人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付招标人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

5.2 质量保修工作的实施。中标人应在工程竣工验收之前，与招标人签订质量保修书，作为本合同附件。

5.3 质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。自招标方工程终验收合格签字之日起，保证质保期内电气设施及土建改造使用状态良好；如质保期内部件发生重大故障，合同质保期顺延，以故障排除之日起计重新计算。

# 第六章 投标文件评标、定标

一、评标委员会

招标人将根据本次招标项目的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定组建评标委员会，其成员由有关方面的专家及相关人员组成，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，进行综合打分。

二、评标原则

“公平、公正、科学、择优、效益”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：客观性原则、统一性原则、独立性原则、保密性原则与综合性原则。

三、评标方法

本次评审采用“综合评分法”，评标委员会成员综合评定各参加投标的投标人提交的投标文件和承诺，确定中标人。

1、初步评审，确定合格的投标人。

在详细评审之前，评标委员会将首先对每份投标文件进行符合性评审、技术性评审和商务性评审以审定其是否在实质上响应了招标文件的要求。

所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，没有对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制。因为这些显著差异或保留，将会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

如果投标文件经评标委员会审定实质上不响应招标文件的要求，招标方将予以拒绝不再组织进行详细评审，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使之成为具有响应性的投标文件。

2、综合评审，确定中标人。

评标委员会采用“综合实力最强，投标人的社会信誉好，能够最大限度满足招标文件中规定的各项标准，并且投标报价合理”的方法依次对各投标人进行综合评审，并进行打分，推荐中标候选人。招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查，最终确定中标人。

技术标与商务标同时投标，分开开标：先开技术标，由项目实施单位提供详细的技术配置对比表，在满足技术要求的前提下（含技术澄清），经专家讨论通过后，再开商务标；技术标开启后应明确商务标的保管责任人，严禁私自打开商务标书，确保商务标的密封与保护。

评标委员会所有成员拥有相同的赋分权重，专家应依照评标标准公平、公正地对待每份合格的文件，独立、客观打分；附属设施需要按照技术、商务等因素确定不同赋分权重的，由评标委员会所有成员在开标前讨论确定。评标委员会参考投标报价，资信情况和履约能力，技术标，售后服务、优惠承诺，类似业绩，标书编制及对招标文件的响应情况等进行赋分权重的确定。

对所有合格投标人进行综合评审，评委将按以下评分细则进行综合分析、比较并打分：评分具体标准如下：

评分细则（综合评审法）

| 序号 | 评审内容(100分) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术标（40分） | 技术方案部分（25分） | 对施工组织总体方案、施工进度计划（提供工程进度表）、关键施工技术方案、质量保证措施、安全生产保证措施（应包含危险性较大的分项工程安全措施、新冠肺炎施工防疫措施）进行测评，优得21-25分，良11-20分，一般1-10分。 |
|  |  | 资信情况和类似业绩 （5分） | 视投标人的综合实力、资质、企业信誉认证情况及相关项目业绩，综合评价优得5分，良3-4分，一般1-2分。 |
|  |  | 供货周期 （5分） | 响应供货期和现场停工期基本要求；交货期最短者，得满分5分；时间第二短者得4分；剩余投标方得1-3分。 |
|  |  | 质保期及售后服务 （5分） | 综合考虑服务措施、服务承诺、进度情况以及对合同条款的承诺情况、回访、保修期后维修措施、质保措施等售后服务情况优得5分，良3-4分，一般1-2分。 |
| 2 | 商务标（60分） | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60。 3.百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |  |

注：类似业绩是指2018年1月1日至今（以签订日期为准）的电气设施或土建改造相关业绩。

四、中标通知书

评标结果将以书面形式通知中标人。

中标人收到中标通知后，应于指定的时间、地点与招标人签订书面合同。

招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为合同签订的依据。

# 第七章 合同格式

（以最终签署版本为准）

编号：

建设工程施工合同

项目名称：

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：       年       月        日

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就参照以下工程名称工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：                   与外部立项（若有）、内部立项文件或招标文件填写一致。

1.2工程地点：        据实填写。

1.3资金来源：       企业自筹。

1.4工程承包范围：

设计图纸范围内的********工程施工内容，包括但不限于发包人设计变更、联系单安排的施工内容等。按招标文件填写。

二、合同工期

2.1计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

£其中关键节点工期计划：根据项目实际情况列出里程碑进度节点。

2.2承包人应在进场后3日内或工地第一次例会前内将详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交发包人审核，承包人必须按经发包人确认的进度计划组织施工，并接受发包人的检查、监督。工程实际进度计划不相符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。

2.3因承包人原因造成不能按期开工或中途无故停工的，工期不能顺延，由此引起的赶工等费用由承包人自行承担。

因承包人原因造成的工期延误（包括合同的关键里程碑节点及约定的任何一个节点延误），每延误一天应向发包人支付签约合同价（万分之三至万分之五）的违约金（说明：比例可根据项目实际情况和特点确定）并承担给发包人带来的损失。若某个节点未完成，但是整体按期竣工的，发包人可以向承包人无息返还上述违约金，但造成发包人的损失部分不予免除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同签约价的5-10%（比例可根据项目实际情况和特点确定）。

三、质量标准

3.1工程质量要求：工程质量达到合格等级标准。质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。

3.2经检查对于出现质量不符合要求的部位或工程质量达不到验收标准，发包人有权发出整改通知单，承包人必须返工，直至达到合同约定的验收标准为止。承包人承担由此增加的费用，工期不予顺延。如承包人收到整改通知单24小时内仍无任何整改措施，发包人有权请第三方整改或自行代为整改，由此发生的费用将从承包人的未付工程款中扣除，同时不免除发包人就该事宜对承包人处以金额不超过5000元/次（根据项目据实调整）的罚款，该款项从承包人工程款结算中扣除。

合同价款与支付方式

（说明：本章节分为固定综合单价合同和固定总价合同，不同价格形式的内容不同，应根据实际合同价格形式选择此章节内容）

第一种方式

£固定单价合同

4.1合同价款：

本工程合同价格为：￥        元（大写金额：            ）。

4.2本工程合同价格形式为：固定综合单价

①综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险因素。该综合单价（甲供材料和暂定价材料价格调整除外）不随政策调整而变化且不随量的调整而变化，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整。清单报价中综合考虑了所有材料报检，各类检测、试验费，不再单独计取。

②本工程所有的措施费包干使用。无论发生任何变化，结算时措施费按*****结算，中标措施费平方单价不做调整（措施费平方单价中包含不可竞争的文明施工费、临时设施费、环境保护费）。

4.3工程款支付

说明：工程款支付周期可分为按月计量支付和按分部工程进度节点计量支付两种方式，请根据项目实际情况选择相应的内容。

双方约定的工程款支付的方式：六个月银行承兑汇票；

本合同预付款：无预付款；

每月工程款支付按月形象进度报表，经发包人审核后于次月25日前付至月形象进度造价的65%，最高付至合同额的65%；完成工程竣工资料移交、竣工结算申保且竣工验收合格后付至已完成形象进度产值的70%，且最高付至合同签约价70%；竣工结算审计完毕经双方签字认可后付款至工程结算款95%，结算款的5%作为质量保修金。质量保修金的支付按照本合同附件1《工程质量保修书》中的规定执行。（以实际为准）

（3）发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。

4.4合同价款及调整

4.4.1在施工过程中由于非承包人原因导致工程签证、设计变更引起的工程价款调整的项目，承包人在收到发包人下发的联系单、变更通知单或设计变更后，承包人应在3天内将索赔资料（变更原因、材料价格、变更金额）书面报发包人审核，索赔事件结束后14天内形成签章齐全的经济技术资料。

变更合同价款按下列方法进行：

（1）如果投标报价中有相应综合单价的，则按原有综合单价计算，以实际工程量结算；

（2）如果投标报价中有相应综合单价，但出现材料变更的，则只调材差，调整部分按投标文件综合单价计取相应的管理费、利润及税金。

（3）非以上（1）、（2）两种情况，执行16版《山东省建筑工程消耗量定额》、16版（以最新版本）《山东省安装工程消耗量定额》及其补充定额、19价目表（以最新版本）（外地企业参照当地定额及价目表进行修改）以及投标清单以外项目竞报费率，以实际工程量结算。投标文件中已有价格的材料执行投标价格，投标文件中没有价格的主要材料按照发包人书面确定的价格执行。

| 当出现清单以外新增项目时竞报费率 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工单价(元/工日) |  |  |  |
| 企业管理费率(%) |  |  |  |
| 利润率(%) |  |  |  |
| 计日工人工单价(元/工日) |  |  |  |

（4）非以上（1）、（2）、（3）三种情况，由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。

第二种方式

£固定总价合同

4.1合同价款：

本工程合同价格为：￥        元（大写金额：            ）。

4.2本工程合同价格形式为：固定总价。合同价格应包括本合同中承包人的全部责任和义务所需发生的所有费用，而且本工程报价中包含了为完成本工程所需的各种施工项目相关的费用。合同价款中包括但不限于：深化设计费、人工费、材料费（损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、采购保管费、试验及检测费、安装费、样品费）、机械费、措施费（包含赶工措施费、安全文明施工、临时设施、半成品及成品保护、垃圾清运）、企业管理费、利润、规费、税金、保险、技术资料费、竣工资料费、质量保修、配合其他单位施工的相关费用及人工材料涨价、汇率变动、政策性文件规定等不可预见费用的所有费用。

本合同内工作范围按照发包人在招标文件中给定的范围包死，发包人不接受由于承包人对招标范围的理解存在偏差而导致的任何索赔。

4.3工程款支付（与上面固定综合单价部分相应内容一致，也可分为按月计量支付和按分部工程进度节点计量支付）。

五、材料设备的供应和采购

5.1本工程的材料、设备由承包人采购。

5.2本工程的主要设备及材料品牌按照附件3表中选择。投标文件中已按附件3选择主要设备及主要材料品牌的，按投标文件所报品牌执行；未按此选择的，施工过程中必须按此表选择品牌；附表外其他材料承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌。

承包人未按照上述约定执行的，一经发现应按照合同约定使用材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，同时应按照发包人要求予以整改，替换成合格的材料和设备，因整改造成工期延误的由承包人承担工期延误。

竣工验收及结算

6.1工程完成后，在组织竣工验收前，承包人应向发包人移交三套完整、合格的竣工资料及全套资料扫描电子版（硬盘存储），承包人提交的竣工资料不符合归档及备案要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工资料，在未完成竣工资料移交前发包人不予组织竣工验收，由此造成工期逾期及其他损失，由承包人承担。

6.2工程完成后在组织竣工验收前承包人应完成竣工结算资料的提交，承包人提交的竣工结算资料不符合发包人要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工结算资料，在未完成竣工结算资料提交前，发包人不予组织竣工验收，由此造成的工期延误及其他损失由承包人承担。

6.3工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向发包人提交完整竣工资料、竣工验收报告、工程质量保修书及工程结算资料。发包人认为符合验收条件后组织验收，验收过程中发现的不合格处承包人必须限期整改并达到复验合格标准。

6.4承包人应在竣工验收合格后7日内完成以下工作：

对本合同承包范围进行全面的现场清理工作，做到工完场清，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经发包人、工程接收单位签字后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交完毕，承包人按竣工日期拖延支付违约金。

6.5工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

七、质量保修

7.1本合同工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起  年。其余详见本合同附件1《工程质量保修书》。

7.2在保修期内出现防水质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

八、违约责任

8.1承包人在履行合同过程中，不能满足发包人施工进度和质量、安全文明要求的以及承包人项目经理、主要管理人员不能现场履职的，发包人将视情节轻重有权处以金额不超过5000元/次的经济罚款，情节严重者发包人有权终止合同，同时承包人按合同价款的10％支付违约金，发包人有权保留进一步索赔的权利。

九、争议解决

9.1本合同有效期内发生纠纷，由双方协商解决。如协商不成，双方同意依法向发包人所在地或工程所在地有管辖权的人民法院起诉解决

十、附则（说明：根据工程实际情况，在前述条款未涉及的内容可在此进行补充）

10.1发包人代表为     ，身份证号            ；

承包人代表为       ，身份证号：         ；执业证书号：        。

10.2其他补充说明

（1）【】

十一、合同生效

11.1本合同签订地点：在（据实填写）签订。

11.2本合同签订时间：   年  月   日签订。

11.3本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人陆份，承包人肆份。

11.4本合同自签署之日起生效。合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

| 发包人：（签章） | 承包人：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托人（签字）： | 法定代表人/委托人（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真：0531-88028558 |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：依据工程具体情况而定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之伍（大写）。质量保修金银行利率为无。

五、质量保修金的返还

根据项目具体特点进行约定。自工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，无息返还质量保修金的80%。自工程竣工验收合格之日起三年且无质量问题，无息返还质量保修金的20%，质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                 承包人（公章）：          

地  址：               地  址： 

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

附件2：               安全文明施工协议

为使本项目所签署施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目由发包人与承包人特此签订安全施工协议书：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家和重汽集团有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门划定专区妥善保管之外，使用人员按规定使用操作，并应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得以任何方式将任何种类的爆炸物提供给任何其他人。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备（需质量监督部门检查检验的需有对应的在规定期限的检验合格证）均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承包人项目部应建立疫情防控组织机构并明确人员职责，制定疫情防控专项工作方案和应急预案；对现场实行封闭管理；建立和完善现场人员实名制管理；落实人员进出登记测温制度、健康状况日报告制度；建立生活区、办公区、施工区现场清理、消毒制度；建立疫情防控宣传和人员入场教育制度；做到防疫物资储备齐全，满足使用需要；建立完善疫情防控档案；积极参与配合发包人及项目属地政府、社区（村）联防联控工作。

在施工管理过程中，承包人要建立每日进场人员台账《建筑工程施工现场进场人员实名登记表》、填报《建筑工程新型冠状病毒疫情每日检查情况汇总表》，落实做好项目现场场所消杀防疫记录。

三、责任承担及事故处理

1、承包人负责整个工程进场到完成工程交接竣工退场期间的施工现场的一切安全（包括施工前准备工作、施工过程、各分包单位的施工安全、施工现场全部人员的安全及现场保卫的一切安全责任）,若发生安全事故，一切责任由承包人承担。

2、因发包人违反安全管理的规定要求承包人进行施工，导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。

4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

四、其他约定

1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工及实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人所需的安全防护措施费用已包含在合同价款中。

2、工程实行分包的，承包人对分包人的施工安全负总责，承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

3、根据发包人要求签订环境与职业健康安全管理协议，配合发包人进行建设项目环境/职业健康安全管理相关资料归档管理以及对建设项目环境、职业健康安全方面的验收。

4、对安全检查中发现的问题承包人应立即安排限时整改，如整改不达标或拒绝整改，发包人或监理人有权对承包人进行经济处罚，罚金在下期工程款支付时予以扣除。

5、本协议作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

发包人：（盖章）                        承包 人：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或授权代表人：                         或授权代表人

# 第八章 附件（投标文件格式）

1.附件1投标书

2.附件2法人代表授权书

3.附件3开标一览表

4.附件4投标承诺函

5.附件5投标明细分项报价一览表

6.附件6技术参数响应表

7.附件7商务参数响应表

8.附件8投标单位资格证明文件

9.附件 9类似业绩合同

10.附件10服务承诺函

11.附件11质量承诺函

12.附件12 保证金退还信息表

附件1

投标书

致：（招标人）

根据贵方为设备采购的招标文件（项目编号），签字代表　　　　　　　　　　　　　　（全名、职务）经正式授权并代表投标单位　　　　　　　　　　　（投标单位名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式四份。

（1）授权书

（2）开标一览表

（3）投标承诺函

（4）投标明细分项报价一览表

（5）技术参数响应表

（6）商务参数响应表

（7）投标单位资格证明文件

（8）类似业绩合同

（9）投标文件中要求的其他文件和资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物投标总价为　　　　　　　　（注明币种），即　　　　　　　　　　　　（文字表述）。

2、投标单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果在规定的开标时间后，投标单位在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方不予退还。

5、投标单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

授权代表姓名、职务（印刷体）：（公章）

日期：年月日

授权代表签字：

附件2

法人代表授权书

：

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权（单位名称）的（姓名、职务）身份证号

为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的项目招标（招标编号：）的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件，身份证需复印正反面）

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：年月日

附件3

开标一览表

项目名称：

金额单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 总价 | 质保期 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 人民币（大写）： （小写）： 万元 |  |  |  |  |  |
| 付款方式有无偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表与投标文件一起装订，同时为方便开标，请另将此表一式一份单独密封。

- 投标报价为：到厂价（含土建税9%，设备税13%、材料、质检、运输等全部费用）

投标单位：（盖章）

投标代表人：（签字）

年   月   日

附件4

投标承诺函

致：（招标人）

我单位承诺：

①按招标文件要求完成相应工作内容。

②我单位按招标人明确的技术要求使用材料，并在投标文件中明确，最终材料由招标人确认后执行，若我单位不按招标人执行的，招标人有权终止合同且有权禁止我单位参与后续投标。

③我单位承诺中标后需要根据招标文件及技术协议要求提供产品，如招标人发现我单位未按招标文件或技术协议制作的，接受招标人从重处罚，甚至进入招标人黑名单。若技术协议与招标文件要求不一致的，我方必须书面文件给招标人商务人员确认存档，才能做相应变更。否则由此带来的一切损失由我方承担。

④我方承诺本次投标所提供的产品在生产、安装和调试时能满足国际、国家或企业相应的标准要求，并提供相应证明文件。

⑤我单位已完全理解、明确并熟知招标文件中的全部招标内容，对供货范围无异议，报价包含所有费用，保证后期不再追加任何费用。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

日期：_____年____月____日

附件5

投标明细分项报价一览表

项目名称：

投标单位名称：

金额单位：万元

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 性质 | 数量 | 单位 | 单价(万) | 总价(万) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用设施改造 | 电气一次侧准备 | 新制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 激光切割机土建设施及改造 | A形地基板 | 新制 | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 |  | B形地基板 | 新制 | 20 | 套 |  |  |  |
| 4 |  | 10mm²BL线 | 新制 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 |  | 预留钢结构线缆槽 | 新制 | 30 | 米 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | / | / | / |  |  |  |

说明：1、所有投标单位须按上述格式对实施范围的各组成部分及分项进行报价；

2、以上数据仅作参考；

3、价格中包括制造、管理费、各种应付税费等全部费用；

4、投标单位在投标报价（含分项报价）中，没有注明或填写价格的，该项费用为免费或由投标单位自行内部消化；

5、附件5中各项报价要与附件3的各项报价的总价一致，上述金额如有不一致的，以最有利于招标人的金额为准；

6、该一览表中的顺序及内容不允许删改，如有添加可在税费之后加行，如已列出内容投标方方案中没有，可在数量和价格列填零。

投标单位名称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：_____年____月____日

附件6

技术参数响应表

投标单位名称：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 条目号 | 招标要求 | 投标技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标单位代表（签字）：

附件7

商务参数响应表

投标单位名称：

| 序号 | 名称 | 商务参数 | 条目号 | 招标要求 | 投标商务参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标单位对招标文件中的付款、工期要求及商务条款有异议，请填入此表内。如无异议，可不填此表。

投标单位（盖章）：

投标单位代表（签字）：

附件8

投标单位资格证明文件

资格证明文件目录表

关于投标单位为项目提供货物及服务的资格证明文件

| 内容序号 | 文件、资料名称及内容 | 是否提供该文件 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件目录表 |  |  |
| 2 | 12—1企业新版营业执照副本（复印件加盖公章） |  |  |
| 3 | 12—2生产、销售、服务许可证（如有） |  |  |
| 4 | 12—3售后服务保障及承诺 |  |  |
| 5 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系（如有）、认证证书（如有） |  |  |
| 6 | 投标单位相关设计、加工、制造资质（如有） |  |  |
| 7 | 投标单位近年类似产品业绩合同及用户清单 |  |  |
| 8 | 投标单位近年来经审计的财务报表 |  |  |
| 9 | 招标文件中要求的其他材料 |  |  |
| 10 | 投标单位认为需提交的其他材料 |  |  |

说明：

1、投标单位提供的资格证明文件目录表，须将投标单位提供的所有证明文件在该表中列出，并在表中回答是否提供了该文件和该文件的页码，如上表中所列项目内容未包含投标单位所提供的文件、资料，请投标单位按表格式样顺序增加。

2、对评标时要求出示文件原件予以证实的，必须提供。如未编制目录及页码造成评标困难，后果由投标单位自己负责；如招标文件要求出示文件原件予以证实而未提供的，可导致投标被拒绝。

附件8—1

企业新版营业执照

：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本，该执照经年检，真实有效。

投标单位（盖章）：

投标单位代表（签字）：

日期：

附件8—2

生产、销售、服务许可证（如有）

：

现附上我方投标货物（货物名称）的（许可证名称）许可证复印件；如需证实，可通知我方提供原件予以说明。

投标单位代表（签字）：

日期：

附件8—3

售后服务保障及承诺

售后服务内容包括售后服务机构简介；售后服务响应时间、售后地点、人员配备等情况的详细描述，格式自拟。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：_____年____月____日

附件9

业绩合同

（格式自定）

附件10

服务承诺函

（包含但不仅限于以下内容）

项目名称：

项目编号：

（招标人）：

我代表（投标单位名称）对中标合同货物的服务作如下承诺：

1.及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

4.加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、指导安装、调试、大修的全过程。

5.接到需方反映的质量问题信息后，在  小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

6.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

7.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

附我方人员服务人、日数见下表：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：

附件11

质量承诺函

项目名称：

项目编号：

（招标人）：

我代表（投标单位名称）为保证中标系统/货物的质量特作如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．停工待检部位提前  天通知需方及监造代表。

6．对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

8.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

9.我单位针对本项目提供的其他质量承诺。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：

附件12

保证金退还信息表

（请各投标单位在递交投标文件的同时把本表单独递交给招标方工作人员）

- 项目名称：

- 项目编号：

3．开标时间：

4．标书费递交时间/金额：于    年  月  日，以    方式，递交    元。

5．保证金递交时间/金额：于    年  月  日，以    方式，递交    元。

6．投标内容/包号（标段）：

7．退款信息

单位名称：（注：与提交保证金交款名称一致）

开户行：（注：要求хх市хх行хх支行（或分理处））

银行帐号：

联系人：

联系电话：

8．其他事项：

单位（盖公章）：

日期：